## 詳細スケジュール
Chi tiết kế hoạch
[10 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
[10 empty] | 1900-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
| No. | Giai đoạn | Số | Task |  | Ng` phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | 41516 | 41517 | 41518 | 41519 | 41520 | 41521 | 41522 | 41523 | 41524 | 41525 | 41526 | 41527 | 41528 | 41529 | 41530 | 41531 | 41532 | 41533 | 41534 | 41535 | 41536 | 41537 | 41538 | 41539 | 41540 | 41541 | 41542 | 41543 | 41544 | 41545 | 日 | 41547 | 41548 | 41549 | 41550 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41558 | 41552 | 41553 | 月 | 火 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41558 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41558 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41558 | 41552 | 41553 | 41547 | 41548 | 41549 | 41550 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41551 | 41552 | 41553 | 41554 | 41555 | 41556 | 41557 | 41558 | 41552 | 41553 | 月 | 火 | 41556
[36 empty] | ☆全社説明会 | [13 empty] | ☆全社説明会
[55 empty] | ベ | ベ | ベ | ベ | ベ | [24 empty] | 米 | 米 | 米 | 米
| No. | Giai đoạn | Số | Task |  | Ng` phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | × | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | × | × |  |  | × | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | × |  | ○ | ○ | ○ |  |  | × | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ |  |  |  | × | × | × | × |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | × | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | × | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | × | ○ |  |  | ○ | ○ | × | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | × | ×
|  | 1 |  | Thiết kế database |  | －
| 1-1 | 1 |  |  | Bảng dùng để import dữ liệu (T_BIENAP) | ThongTH | [35 empty] | □
| 1-2 | 1 |  |  | Bảng lưu lịch sử các file import (T_BIENAPFILE) | ThongTH | [36 empty] | □ | □ | □
| 1-3 | 1 |  |  | Bảng lưu lịch sử chi tiết nội dung import (T_BIENAPHIS) | ThongTH
| 1-4 | 1 |  |  | Bảng nhân viên (M_USER) | ThongTH
| 1-5 | 1 |  |  | Bảng quyền (M_AUTHORITY) | ThongTH
| 1-6 | 1 |  |  | Bảng nhóm quyền (M_APPXAUTH) | ThongTH
|  | 2 |  | Thiết kế tài liệu chi tiết cho từng màn hình |  | －
| 2-1 | 2 |  |  | Thiết kế màn hình import dữ liệu ( Đồng thời cũng hiển thị lịch sử import dữ liệu) | ThongTH | [6 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2 |  |  |  | Thiết kế màn hình danh sách các công viếc sắp đến hạn
【リリース１】
要件定義/基本設計
【リリース２】
要件定義/基本設計
開発/テスト
開発/テスト
現地視察/仕様説明
☆リリース１
テスト環境リリース
WSI テスト
（営業：、管理：高橋、田畑）
WSIテストケース作成
（営業：、管理：高橋、田畑）
☆リリース１
本番環境リリース
☆リリース２
テスト環境リリース
本番環境
リリース
準備
テスト環境
リリース
準備
テスト環境
リリース
準備
WSIテスト
WSIテストケース作成
本番環境 運用開始
☆リリース２
本番環境リリース
本番環境
リリース
準備
本番環境 運用開始
開発/テスト
☆リリース３
テスト環境リリース
☆リリース３
本番環境リリース
リリース
準備
WSIテスト
WSIテスト
ケース作成
本番環境
リリース
準備
本番環境 運用開始
☆リリース４
テスト環境リリース
☆リリース４
本番環境リリース
開発/テスト
テスト環境
リリース
準備
WSIテスト
WSIテストケース作成
本番環境
リリース
準備
本番環境 運用開始
☆リリース５
テスト環境リリース
☆リリース５
本番環境リリース
開発/テスト
テスト環境
リリース
準備
WSIテスト
WSIテスト
ケース作成
本番環境
運用開始
【リリース３】
要件定義/基本設計
【リリース４】
要件定義/基本設計
【リリース５】
要件定義/基本設計
【リリース５】
プレ要件定義（在庫システム）
在庫システム
製品デモ

## Sheet1
C | ■ｷﾈｯﾄｼｱﾀｰｼｰﾃｨﾝｸﾞ | 0
S | <一般席> | 0