## Kế hoạch chi tiết
Chi tiết kế hoạch
[9 empty] | Tháng 9 | [5 empty] | Tháng 10
[9 empty] | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
| No. | Giai đoạn | Số | Task |  | Ng` phụ trách | Số ngày | Trạng thái | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
| No. | Giai đoạn | Số | Task |  | Ng` phụ trách | Số ngày | Trạng thái | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bar: T2 to T6
[6 empty] | － | 18.1
|  | 1 |  | Thiết kế database |  |  | 1.8
| 1-1 | 1 |  |  | Bảng dùng để import dữ liệu (T_BIENAP) | ThongTH | 0.3
| 1-2 | 1 |  |  | Bảng lưu lịch sử các file import (T_BIENAPFILE) | ThongTH | 0.3
| 1-3 | 1 |  |  | Bảng lưu lịch sử chi tiết nội dung import (T_BIENAPHIS) | ThongTH | 0.3
| 1-4 | 1 |  |  | Bảng nhân viên (M_USER) | ThongTH | 0.3
| 1-5 | 1 |  |  | Bảng quyền (M_AUTHORITY) | ThongTH | 0.3
| 1-6 | 1 |  |  | Bảng nhóm quyền (M_APPXAUTH) | ThongTH | 0.3
|  | 2 |  | Thiết kế tài liệu chi tiết cho từng màn hình |  | － | 3.5
| 2-1 | 2 |  |  | Thiết kế màn hình import dữ liệu ( Đồng thời cũng hiển thị lịch sử import dữ liệu) | ThongTH | 0.5
| 2-2 | 2 |  |  | Thiết kế màn hình danh sách các công viếc sắp đến hạn | ThongTH | 0.5
[5 empty] | Thiết kế màn hình menu | ThongTH | 0.5
| 2-3 | 2 |  |  | Thiết kế màn hình đăng nhập | ThongTH | 0.5
| 2-4 | 2 |  |  | Thiết kế màn hình thay mật khẩu | ThongTH | 0.5
| 2-5 | 2 |  |  | Thiết kế màn hình danh sách nhân viên | ThongTH | 0.5
| 2-6 | 2 |  |  | Thiết kế màn hình thêm sửa nhân viên | ThongTH | 0.5
|  | 3 |  | Phát triển phần mềm |  | － | 11.3
| 3-1 | 3 |  |  | Phát triển các thành phần common cho phần mềm | ThongTH | 2
| 3-2 | 3 |  |  | Màn hình menu | ThongTH | 0.3
| 3-3 | 3 |  |  | Màn hình đăng nhập | ThongTH | 0.5
| 3-4 | 3 |  |  | Màn hình thay mật khẩu | ThongTH | 0.5
| 3-5 | 3 |  |  | Màn hình danh sách nhân viên | ThongTH | 1
| 3-6 | 3 |  |  | Màn hình thêm sửa nhân viên | ThongTH | 1
| 3-7 | 3 |  |  | Màn hình import dữ liệu ( Đồng thời cũng hiển thị lịch sử import dữ liệu) | ThongTH | 3
| 3-8 | 3 |  |  | Màn hình danh sách các công viếc sắp đến hạn | ThongTH | 3
|  | 4 |  | Test |  | － | 1
| 4-1 | 4 |  |  | Test toàn bộ chương trình | ThongTH, Luong | 1
|  | 5 |  | Triển khai cài đặt |  | － | 0.5
| 5-1 | 5 |  |  |  | ThongTH | 0.5